## list1
HORNINOVÉ KOTVY
Komentář k položkám VV
Pol. č. | Popis | Komentář - ocenění za: | Jednotky
1. | Zařízení staveniště a doprava | 1x mobilizaci a demobilizaci ZS, včetně všech souvisejících činností | ks
2. | Příprava a zpevnění pracovní plochy | paušál za kompletní vybudování pracovních ploch, nebo za 1m2, včetně nutných terénních prací - pro pohyb mechanizmů a pracovníků | pau m2
3. | Vrty pro kotvy v hornině tř.I-III | dopravu v rámci staveniště a ustavení vrtné soupravy k vrtu, realizaci 1 bm paženého nebo nepaženého vrtu stanoveného průměru, od pracovní úrovně ve volném prostoru a v horninách tř. I-III, ve sklonu do 75° od svislé a bez vnějších omezujících prostorových podmínek | bm
4. | Příplatek za vrtání | nákladnější způsoby vrtání, vyjádřené příplatky k ceně (uvedené v pol.3.), stanovené na 1 bm, nebo za čas ztíženého vrtání - při rozlišení dle uvedení pod body a) až f) | bm hod
5. | Likvidace odpadového materiálu ze stavby | uložení všech odpadových materiálů, surovin a obalů zbylých po činnosti stavby na mezideponii (dle dohody s objednatelem či investorem) a nebo na skládku, včetně skládkovného | m
6. | Kotvy tyčové | výrobu, dodání a osazení tyčové kotvy do vrtu včetně případného příslušenství ( např. protikorozní ochrana, samostatná injekční trubka, rozpěrky a centrátory ) | bm
7. | Kotvy lanové | výrobu, dodání a osazení lanové kotvy do vrtu včetně případného příslušenství ( např. protikorozní ochrana, samostatná injekční trubka, rozpěrky a centrátory ) | bm
8. | Hlava tyčové kotvy dočasné / trvalé | výrobu, dodání a osazení hlavy tyčové kotvy včetně případné protikorozní ochrany | ks
9. | Hlava lanové kotvy dočasné / trvalé | výrobu, dodání a osazení hlavy lanové kotvy včetně případné protikorozní ochrany | ks
10. | Napnutí tyčových kotev | dopravu napínacího zařízení a ustavení ke kotvě, napnutí a ukotvení kotevního táhla | ks
11. | Napnutí lanových kotev | dopravu napínacího zařízení a ustavení ke kotvě, napnutí a ukotvení kotevního táhla | ks
12. | Deaktivace kotev | příprava a provedení odstranění předpětí kotevního táhla, včetně odstranění a likvidace kotevní hlavy a části kotevního táhla | ks
13. | Příplatek za kotvy pod hladinou pdzemní vody | nákladnější způsoby provádění kotev, vyjádřený příplatkem k ceně, stanoveným na 1 ks kotvy | ks
14. | Dodání hmot pro injektáž | dodání a skladování koponentů pro injekční směsi na stavbě | t (kg)
15. | Injektáž kotev | přípravu a skladování injekční směsi, injektování bez obturátoru nebo s obturátorem, při rozlišení uvedených tlaků, nebo injektování pryskyřicemi, při použití různých injekčních čerpadel. Do časů se započítává i nezbytná doba na přípravu a čištění čerpadel a vrtů nebo manžetových a injekčních trubek a obturátoru. Též se započítává i nezbytný čas na manipulaci s injekčními trubkami nebo hadičkami a obturátorem. | hod
16. | Ostatní související konstrukce | výrobu, dodání a osazení ostatních konstrukcí nutných k zajištění přenesení kotevních sil do hlavních konstrukcí a umožnění a zajištění správné funkce kotevního systému - při rozlišení dle uvedení pod body a) až e) | ks,t,m3
17. | Elektrické zkoušky protikorozní ochrany | příprava, provedení a vyhodnocení zkoušky | ks
18. | Vypracování RDS a AD při realizaci | vypracování RDS (po bezúplatném dodání potřebných podkladů) a distribuce do 12 ti vyhotovení a AD v běžném rozsahu (poznámka: vypracování změn a dodatků projektu na základě nově zjištěných skutečností při realizaci prací - nutné oceňovat jako vícepráce) | pau
19. | Geodetické práce | převzetí základních vytyčovacích bodů (polohopisných i výškových) od objednatele, vytyčení každého vrtu, kotrolní nivelační měření deformací terénu a konstrukcí na vlastních bodech zhotovitele při realizaci prací a měření požadovaná objednatelem (neobsahuje nulové, kontrolní a závěrečné měření na nivelačních bodech objednatele nebo investora - není-li domluveno jinak) | pau
20. | Přípočet | vícenáklady oproti cenám z veřejných zdrojů, při použití vlastního zdroje elektrické energie (elektrocentrála) a vlastního dovozu vody na staveniště, včetně přečerpávání do a ze zásobní nádrže | pau
21. | Ostatní nespecifikované | veškeré náklady neobsažené v předchozích kalkulovaných položkách a které je vhodné uvést pro informaci objednatele a nutné uvést pro ucelenou kompletní nabídku | pau

## MP
MP
Pol. č. | Popis | Komentář - ocenění za: | Jednotky
1. | Zařízení staveniště a doprava | 1x mobilizace a demobilizaci ZS, včetně všech souvisejících činností | ks
2. | Příprava a zpevnění pracovní plochy | kompletní vybudování pracovních ploch, nebo za 1m2, včetně nutných terénních prací - pro bezpečný pohyb mechanizmů a pracovníků | pau m2
3. | Vrty pro injektáž v horninách I -III | dopravu v rámci staveniště a ustavení vrtné soupravy k vrtu, realizaci 1 bm paženého nebo nepaženého vrtu stanoveného průměru, od pracovní úrovně ve volném prostoru a v horninách tř. I-III, ve sklonu do 45° od svislé a bez vnějších omezujících prostorových podmínek | bm
4. | Příplatek za vrtání | nákladnější způsoby vrtání, vyjádřené příplatky k ceně (uvedené v pol.3.), stanovené na 1 bm, nebo za čas ztíženého vrtání - při rozlišení dle uvedení pod body a) až f) | bm hod
5. | Likvidace odpadového materiálu ze stavby | uložení všech odpadových materiálů, surovin a obalů zbylých po činnosti stavby na mezideponii (dle dohody s objednatelem či investorem) a nebo na skládku, včetně skládkovného | t
6. | Výztuž mikropilot - hladká část | výrobu, dodání a osazení do vrtu hladké části mikropiloty včetně případného příslušenství ( např. samostatná injekční trubka ) | bm
7. | Výztuž mikropilot - manžetová část | výrobu, dodání a osazení do vrtu manžetové části mikropiloty včetně případného příslušenství ( např. samostatná injekční trubka ) | bm
8. | Dodání hmot pro injektáž | dodání a skladování koponentů pro injekční směsi na stavbě | t (kg)
9. | Injektáž | přípravu a skladování injekční směsi, injektování bez obturátoru nebo s obturátorem, při rozlišení uvedených tlaků, nebo injektování pryskyřicemi, při použití různých injekčních čerpadel. Do časů se započítává i nezbytná doba na přípravu a čištění čerpadel a vrtů nebo manžetových a injekčních trubek a obturátoru. Též se započítává i nezbytný čas na manipulaci s injekčními trubkami nebo hadičkami a obturátorem. V ocenění je zahrnuto i konečné vyplnění trubkové mikropiloty | hod
10. | Hlava mikropiloty | výrobu, dodání a osazení hlavy mikropiloty včetně provedení všech potřebných úprav mikropiloty | ks
11. | Vypracování RDS a AD při realizaci | vypracování RDS (po bezúplatném dodání potřebných podkladů) a ditribuce do 12 ti vyhotovení a AD v běžném rozsahu (poznámka: vypracování změn a dodatků projektu na základě nově zjištěných skutečností při realizaci prací - nutné oceňovat jako vícepráce) | pau
12. | Geodetické práce | převzetí základních vytyčovacích bodů (polohopisných i výškových) od objednatele, vytyčení každého vrtu, zaměření skutečného stavu, jiná požadovaná měření ( např. deformace okolní zástavby apod. ) | pau
13. | Přípočet | vícenáklady oproti cenám z veřejných zdrojů, při použití vlastního zdroje elektrické energie (elektrocentrála) a vlastního dovozu vody na staveniště, včetně přečerpávání do a ze zásobní nádrže | pau
14. | Ostatní nespecifikované | veškeré náklady neobsažené v předchozích kalkulovaných položkách a které je vhodné uvést pro informaci objednatele a nutné uvést pro ucelenou kompletní nabídku | pau